## 第二周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 3.5-3.11，第三周
项目所处阶段 | 基本规划完成
工作总结 | 1.完成了项目可行性报告v1.0与项目计划v1.0的编写 2.基本完成了系统、数据库等元素的设计 3.开始了初步的需求分析
问题（风险） | 可能会产生系统设计与实际编程之间的偏差
问题（风险）应对策略 | 做好成员间沟通，实时交流想法
下周计划与目标 | 完成需求分析