## 第二周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 3.12-3.18，第四周
项目所处阶段 | 需求分析完成，开始系统设计
工作总结 | 1.完成了软件需求规格说明书v0.1与v1.0的编写 2.编写了大致的接口文档
问题（风险） | 后续测试工作量大，开发周期过短
问题（风险）应对策略 | 测试与开发同时进行
下周计划与目标 | 编写系统设计文档，以及初版系统代码