## 第二周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 3.19-3.25，第五周
项目所处阶段 | 系统设计完成，开始编码和测试
工作总结 | 1.完成了软件设计说明书v0.1的编写
问题（风险） | 1.后续测试工作量大，开发周期过短 2.前后端接口混乱
问题（风险）应对策略 | 1.测试与开发同时进行 2.成员间加强沟通
下周计划与目标 | 编写初版系统代码